## Cost Schedule
Legend
Blue = Input
Black = Output/Calculation
Total | time axis 2020-01-01 to 2023-09-01
Development Costs |  |  |  | Cost Flow
Admin Costs
Cost | Assumption | Frequency | Estimate
Accountancy | 1000 | Quarterly | 8000 | Accountancy | -8000 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insurance | 1500 | Bi-annual | 6000 | Insurance | -6000 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bank Charges | 100 | Monthly | 2400 | Bank Charges | -2400 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valuations | 3000 | Bi-annual | 12000 | Valuations | -12000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Total Admin Costs |  |  | 28400 | Total Admin Costs | -28400 | -5600 | -100 | -100 | -1100 | -100 | -100 | -5600 | -100 | -100 | -1100 | -100 | -100 | -5600 | -100 | -100 | -1100 | -100 | -100 | -5600 | -100 | -100 | -1100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Property Costs
Cost | Assumption | Frequency | Estimate
Service Charge | 5000 | Quarterly | 40000 | Service Charge | -40000 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Security | 500 | Monthly | 12000 | Security | -12000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rates | 2500 | Bi-annual | 10000 | Rates | -10000 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other | 5000 | Quarterly | 40000 | Other | -40000 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Property Costs |  |  | 102000 | Total Property Costs | -102000 | -13000 | -500 | -500 | -10500 | -500 | -500 | -13000 | -500 | -500 | -10500 | -500 | -500 | -13000 | -500 | -500 | -10500 | -500 | -500 | -13000 | -500 | -500 | -10500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detailed Design Costs
Cost | Assumption | Measurement | Estimate
Architecture | 1% | of construction | 955000 | Architecture | -955000 | -191000 | -191000 | -191000 | -191000 | -191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Façade Design | 5000 | flat fee | 5000 | Façade Design | -5000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lanscape Design | 10000 | flat fee | 10000 | Lanscape Design | -10000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Structural Engineering | 0.5% | of construction | 477500 | Structural Engineering | -477500 | -95500 | -95500 | -95500 | -95500 | -95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M&E Engineering | 0.4% | of construction | 382000 | M&E Engineering | -382000 | -76400 | -76400 | -76400 | -76400 | -76400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Engineering | 0.3% | of construction | 286500 | Civil Engineering | -286500 | -57300 | -57300 | -57300 | -57300 | -57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quanity Surveyance | 0.35% | of construction | 334250 | Quanity Surveyance | -334250 | -66850 | -66850 | -66850 | -66850 | -66850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fire Cert | 250 | per unit | 125000 | Fire Cert | -125000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accoustics | 100 | per unit | 50000 | Accoustics | -50000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assigned Certifier | 100 | per unit | 50000 | Assigned Certifier | -50000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project Management | 1% | of construction | 955000 | Project Management | -955000 | -191000 | -191000 | -191000 | -191000 | -191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part V Negotiations | 200 | per PV unit | 10000 | Part V Negotiations | -10000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Detailed Design Costs |  |  | 3640250 | Total Detail Design Costs | -3640250 | -728050 | -728050 | -728050 | -728050 | -728050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statutory Payments
Cost | Assumption | Measurement | Estimate
Contributions towards infrastructure | 15 | psf of Dev | 6450000 | Contributions towards infrastructure | -6450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5250000 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contribution towards Public Open Space | 250000 | flat fee | 250000 | Contribution towards Public Open Space | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203234.5013 | 0 | 0 | 0 | -46765.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additional Contributions | 100000 | flat fee | 100000 | Additional Contributions | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81293.8005 | 0 | 0 | 0 | -18706.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Water Connection | 4500 | per unit | 2250000 | Water Connection | -2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity Connection | 200 | per unit | 100000 | Electricity Connection | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Connection | 150 | per unit | 75000 | Gas Connection | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Homebond | 1000 | per unit | 500000 | Homebond | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Total Statutory Payments |  |  | 9725000 | Total Statutory Payments | -9725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5534528.3019 | 0 | 0 | 0 | -1265471.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction and Infrastructure Costs
Cost | Assumption | Measurement | Estimate
Apartment Build | 200 | psf of GIA | 86000000 | Apartment Build | -86000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260365.3826 | -771001.3719 | -1905079.3172 | -3928039.9224 | -6812051.2601 | -9853618.4685 | -11983991.1881 | -12351766.716 | -10961105.6847 | -8623332.6908 | -6291007.1669 | -4462137.2987 | -3133968.6164 | -2125060.8402 | -1256573.01 | -723088.3863 | -355312.8584 | -149085.7938 | -53414.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enabling Works | 250000 | flat cost | 250000 | Enabling Works | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -756.8761 | -2241.2831 | -5538.0213 | -11418.7207 | -19802.4746 | -28644.2397 | -34837.1837 | -35906.2986 | -31863.6793 | -25067.8276 | -18287.8115 | -12971.3294 | -9110.3739 | -6177.5024 | -3652.8285 | -2102.0011 | -1032.8862 | -433.3889 | -155.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Works | 1500000 | flat cost | 1500000 | Site Works | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4541.2567 | -13447.6983 | -33228.1276 | -68512.3242 | -118814.8476 | -171865.4384 | -209023.1021 | -215437.7916 | -191182.0759 | -150406.9655 | -109726.8692 | -77827.9761 | -54662.2433 | -37065.0147 | -21916.9711 | -12612.0067 | -6197.3173 | -2600.3336 | -931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parking / Substructure | 6000 | per space | 3000000 | Parking / Substructure | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9082.5133 | -26895.3967 | -66456.2553 | -137024.6485 | -237629.6951 | -343730.8768 | -418046.2042 | -430875.5831 | -382364.1518 | -300813.9311 | -219453.7384 | -155655.9523 | -109324.4866 | -74130.0293 | -43833.9422 | -25224.0135 | -12394.6346 | -5200.6672 | -1863.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infrastructure | 1000000 | flat cost | 1000000 | Infrastructure | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3027.5044 | -8965.1322 | -22152.0851 | -45674.8828 | -79209.8984 | -114576.9589 | -139348.7347 | -143625.1944 | -127454.7173 | -100271.3104 | -73151.2461 | -51885.3174 | -36441.4955 | -24710.0098 | -14611.3141 | -8408.0045 | -4131.5449 | -1733.5557 | -621.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fit out Cost | 7500 | per unit | 3750000 | Fit out Cost | -3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | -250000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total C&I Costs |  |  | 95500000 | Total Construction and Infrastructure Costs | -95500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277773.5332 | -822550.8822 | -2032453.8064 | -4190670.4986 | -7267508.1757 | -10512435.9824 | -12785246.4129 | -13177611.5837 | -11693970.309 | -9199892.7254 | -6711626.8322 | -5760477.8739 | -4343507.2158 | -3267143.3964 | -1340588.0659 | -771434.4121 | -629069.2414 | -409053.7393 | -306985.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Post Contract Fees
Cost | Assumption | Measurement | Estimate
Architecture | 1% | of construction | 955000 | Architecture | -955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2891.2667 | -8561.7013 | -21155.2413 | -43619.5131 | -75645.4529 | -109420.9958 | -133078.0417 | -137162.0606 | -121719.255 | -95759.1014 | -69859.4401 | -49550.4781 | -34801.6282 | -23598.0593 | -13953.8049 | -8029.6443 | -3945.6253 | -1655.5457 | -593.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Façade Design | 30000 | flat fee | 30000 | Façade Design | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.8251 | -268.954 | -664.5626 | -1370.2465 | -2376.297 | -3437.3088 | -4180.462 | -4308.7558 | -3823.6415 | -3008.1393 | -2194.5374 | -1556.5595 | -1093.2449 | -741.3003 | -438.3394 | -252.2401 | -123.9463 | -52.0067 | -18.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lanscape Design | 60000 | flat fee | 60000 | Lanscape Design | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.6503 | -537.9079 | -1329.1251 | -2740.493 | -4752.5939 | -6874.6175 | -8360.9241 | -8617.5117 | -7647.283 | -6016.2786 | -4389.0748 | -3113.119 | -2186.4897 | -1482.6006 | -876.6788 | -504.4803 | -247.8927 | -104.0133 | -37.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Structural Engineering | 0.5% | of construction | 477500 | Structural Engineering | -477500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1445.6334 | -4280.8506 | -10577.6206 | -21809.7565 | -37822.7265 | -54710.4979 | -66539.0208 | -68581.0303 | -60859.6275 | -47879.5507 | -34929.72 | -24775.2391 | -17400.8141 | -11799.0297 | -6976.9025 | -4014.8221 | -1972.8127 | -827.7729 | -296.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M&E Engineering | 0.4% | of construction | 382000 | M&E Engineering | -382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1156.5067 | -3424.6805 | -8462.0965 | -17447.8052 | -30258.1812 | -43768.3983 | -53231.2167 | -54864.8243 | -48687.702 | -38303.6406 | -27943.776 | -19820.1913 | -13920.6513 | -9439.2237 | -5581.522 | -3211.8577 | -1578.2501 | -662.2183 | -237.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Engineering | 0.3% | of construction | 286500 | Civil Engineering | -286500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867.38 | -2568.5104 | -6346.5724 | -13085.8539 | -22693.6359 | -32826.2987 | -39923.4125 | -41148.6182 | -36515.7765 | -28727.7304 | -20957.832 | -14865.1434 | -10440.4885 | -7079.4178 | -4186.1415 | -2408.8933 | -1183.6876 | -496.6637 | -177.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quanity Surveyance | 0.35% | of construction | 334250 | Quanity Surveyance | -334250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1011.9434 | -2996.5954 | -7404.3344 | -15266.8296 | -26475.9085 | -38297.3485 | -46577.3146 | -48006.7212 | -42601.7392 | -33515.6855 | -24450.804 | -17342.6673 | -12180.5699 | -8259.3208 | -4883.8317 | -2810.3755 | -1380.9689 | -579.441 | -207.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BER | 250 | per unit | 125000 | BER | -125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.4381 | -1120.6415 | -2769.0106 | -5709.3604 | -9901.2373 | -14322.1199 | -17418.5918 | -17953.1493 | -15931.8397 | -12533.9138 | -9143.9058 | -6485.6647 | -4555.1869 | -3088.7512 | -1826.4143 | -1051.0006 | -516.4431 | -216.6945 | -77.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Archaeology | 20000 | flat fee | 20000 | Archaeology | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.5501 | -179.3026 | -443.0417 | -913.4977 | -1584.198 | -2291.5392 | -2786.9747 | -2872.5039 | -2549.0943 | -2005.4262 | -1463.0249 | -1037.7063 | -728.8299 | -494.2002 | -292.2263 | -168.1601 | -82.6309 | -34.6711 | -12.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBR Tests | 15000 | flat fee | 15000 | CBR Tests | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4126 | -134.477 | -332.2813 | -685.1232 | -1188.1485 | -1718.6544 | -2090.231 | -2154.3779 | -1911.8208 | -1504.0697 | -1097.2687 | -778.2798 | -546.6224 | -370.6501 | -219.1697 | -126.1201 | -61.9732 | -26.0033 | -9.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project Management | 1% | of construction | 955000 | Project Management | -955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2891.2667 | -8561.7013 | -21155.2413 | -43619.5131 | -75645.4529 | -109420.9958 | -133078.0417 | -137162.0606 | -121719.255 | -95759.1014 | -69859.4401 | -49550.4781 | -34801.6282 | -23598.0593 | -13953.8049 | -8029.6443 | -3945.6253 | -1655.5457 | -593.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Total Post Contract Costs |  |  | 3640250 | Total Post Contract Fees | -3640250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11020.8731 | -32635.3226 | -80639.1277 | -166267.9922 | -288343.8326 | -417088.7748 | -507264.2317 | -522831.6138 | -463967.0345 | -365012.6375 | -266288.8237 | -188875.5268 | -132656.1541 | -89950.6131 | -53188.836 | -30607.2384 | -15039.8562 | -6310.5763 | -2260.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency
Total Construction Cost |  |  | 112635900 | Total Construction Cost | -112635900 | -746650 | -728650 | -728650 | -739650 | -728650 | -5823922.7082 | -873786.2049 | -2113692.9341 | -4357538.4908 | -8832923.7064 | -10930124.7572 | -13293110.6446 | -13719043.1975 | -12158537.3435 | -9565505.3629 | -6989515.6559 | -5949953.4007 | -4476763.3699 | -5715694.0095 | -1394376.9019 | -802641.6504 | -655709.0976 | -415964.3156 | -894846.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency | 7.5% | of all costs | 8447692.5 | Contingency | -8447692.5 | -55998.75 | -54648.75 | -54648.75 | -55473.75 | -54648.75 | -436794.2031 | -65533.9654 | -158526.9701 | -326815.3868 | -662469.278 | -819759.3568 | -996983.2983 | -1028928.2398 | -911890.3008 | -717412.9022 | -524213.6742 | -446246.505 | -335757.2527 | -428677.0507 | -104578.2676 | -60198.1238 | -49178.1823 | -31197.3237 | -67113.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Construction Cost + Contingency |  |  | 121083592.5 | Total Construction Cost + Contingency | -121083592.5 | -802648.75 | -783298.75 | -783298.75 | -795123.75 | -783298.75 | -6260716.9113 | -939320.1702 | -2272219.9042 | -4684353.8776 | -9495392.9844 | -11749884.114 | -14290093.9429 | -14747971.4373 | -13070427.6443 | -10282918.2651 | -7513729.3301 | -6396199.9057 | -4812520.6227 | -6144371.0602 | -1498955.1696 | -862839.7742 | -704887.2799 | -447161.6393 | -961959.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
S-Curve
S-Curve
Max Z | 3
Phase 1 |  |  |  | Phase 1 Rough Hard Cost | 75400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280801.0377 | 831516.0145 | 2054605.8915 | 4236345.3815 | 7289111.6672 | 10466225.6463 | 12541394.3614 | 12541394.3614 | 10466225.6463 | 7289111.6672 | 4236345.3815 | 2054605.8915 | 831516.0145 | 280801.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 7
Standard Deviation | 2.3333
Phase 2 |  |  |  | Phase 2 Rough Hard Cost | 17350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.4069 | 160787.2951 | 383200.7862 | 779842.4166 | 1355199.38 | 2011052.3685 | 2548432.6968 | 2757757.2998 | 2548432.6968 | 2011052.3685 | 1355199.38 | 779842.4166 | 383200.7862 | 160787.2951 | 57606.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 7.5
Standard Deviation | 2.5
Phase 3 |  |  |  | Phase 3 Rough Hard Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 8
Standard Deviation | 2.6667
Phase 4 |  |  |  | Phase 4 Rough Hard Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 9
Standard Deviation | 3
Phase 5 |  |  |  | Phase 5 Rough Hard Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 10
Standard Deviation | 3.3333 |  |  | Rough Hard Cost Total | 92750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280801.0377 | 831516.0145 | 2054605.8915 | 4236345.3815 | 7346718.0741 | 10627012.9413 | 12924595.1477 | 13321236.778 | 11821425.0262 | 9300164.0357 | 6784778.0783 | 4812363.1913 | 3379948.7113 | 2291853.4062 | 1355199.38 | 779842.4166 | 383200.7862 | 160787.2951 | 57606.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Percentage | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3028% | 0.8965% | 2.215% | 4.567% | 7.921% | 11.46% | 13.93% | 14.36% | 12.75% | 10.03% | 7.315% | 5.189% | 3.644% | 2.471% | 1.461% | 0.8408% | 0.4132% | 0.1734% | 0.06211% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Finance
Senior Loan
Equity Schedule
Loan to Cost | 65% |  |  | Beginning Balance |  | 42379257.375 | 41576608.625 | 40793309.875 | 40010011.125 | 39214887.375 | 38431588.625 | 32170871.7137 | 31231551.5435 | 28959331.6393 | 24274977.7617 | 14779584.7773 | 3029700.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interest | 5% |  |  | Equity Funded | 42379257.375 | 802648.75 | 783298.75 | 783298.75 | 795123.75 | 783298.75 | 6260716.9113 | 939320.1702 | 2272219.9042 | 4684353.8776 | 9495392.9844 | 11749884.114 | 3029700.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Remaining Balance |  | 41576608.625 | 40793309.875 | 40010011.125 | 39214887.375 | 38431588.625 | 32170871.7137 | 31231551.5435 | 28959331.6393 | 24274977.7617 | 14779584.7773 | 3029700.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Loan Pre-Interest Reserve | 78704335.125 |  |  | Cumulative Balance |  | 802648.75 | 1585947.5 | 2369246.25 | 3164370 | 3947668.75 | 10208385.6613 | 11147705.8315 | 13419925.7357 | 18104279.6133 | 27599672.5977 | 39349556.7116 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375 | 42379257.375
Loan Post-Interest Reserve | 87783386.45
Senior Debt Schedule
|  |  |  | Beginning Balance |  | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 67443941.8454 | 52695970.4081 | 39625542.7639 | 29342624.4988 | 21828895.1687 | 15432695.263 | 10620174.6404 | 4475803.5802 | 2976848.4106 | 2114008.6364 | 1409121.3565 | 961959.7172 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08
|  |  |  | Debt Funded | 78704335.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11260393.2796 | 14747971.4373 | 13070427.6443 | 10282918.2651 | 7513729.3301 | 6396199.9057 | 4812520.6227 | 6144371.0602 | 1498955.1696 | 862839.7742 | 704887.2799 | 447161.6393 | 961959.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Remaining Balance |  | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 78704335.125 | 67443941.8454 | 52695970.4081 | 39625542.7639 | 29342624.4988 | 21828895.1687 | 15432695.263 | 10620174.6404 | 4475803.5802 | 2976848.4106 | 2114008.6364 | 1409121.3565 | 961959.7172 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08 | 2.9569e-08
Cost | Assumption | Measurement | Estimate | Cumulative Balance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11260393.28 | 26054240.95 | 39230816.8 | 49673566.27 | 57389671.86 | 64019684.39 | 69093029.13 | 75518893.74 | 77325522.23 | 78503395.76 | 79528115.59 | 80299284.62 | 81588393.56 | 81920794.77 | 82254550.23 | 82589665.45 | 82926145.97 | 83263997.36 | 83603225.19 | 83943835.08 | 84285832.65 | 84629223.57 | 84974013.5 | 85320208.15 | 85667813.24 | 86016834.51 | 86367277.74 | 86719148.72 | 87072453.27 | 87427197.22 | 87783386.45 | 0 | 0 | 0
Interest | 5% | of balance | 9436691.7042 | Capitalised Interest | 9436691.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45876.2361 | 106148.2027 | 159831.2038 | 202376.2578 | 233812.6271 | 260824.1188 | 281493.5533 | 307673.3211 | 315033.7492 | 319832.5518 | 324007.3872 | 327149.2253 | 332401.2147 | 333755.4583 | 335115.2194 | 336480.5203 | 337851.3836 | 339227.832 | 340609.8881 | 341997.575 | 343390.9154 | 344789.9325 | 346194.6494 | 347605.0892 | 349021.2754 | 350443.2313 | 351870.9804 | 353304.5463 | 354743.9528 | 356189.2235 | 357640.3825 | 0 | 0 | 0
Bank Monitoring | 1000 | monthly | 31000 | Bank Monitoring | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Arrangement fee | 1% | of Pre-interest Reserve | 787043.3513 | Arrangement Fee | 787043.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787043.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind up Fee (post reserve) | 0.5% | of Post-interest Reserve | 438916.9323 | Wind up Fee (post reserve) | 438916.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438916.9323 | 0 | 0 | 0
Bank Valuation | 7500 | flat fee | 7500 | Bank Valuation | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bank Legals | 15000 | flat fee | 15000 | Bank Legals | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Revenue |  | 2023-07-01: 100000000
Total Finance Cost |  |  | 10716151.9877 | Loan Payback |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88141026.8325 | 0 | 0
Total Construction Cost
Total Construction Cost |  |  | 131799744.4877 | Total Construction Cashflow | -43658717.6585 | -802648.75 | -783298.75 | -783298.75 | -795123.75 | -783298.75 | -6260716.9113 | -939320.1702 | -2272219.9042 | -4684353.8776 | -9495392.9844 | -11749884.114 | -3840244.0146 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -439916.9323 | 0 | 0 | 0

## Accom_Phase Schedule
Accomodation Schedule
Unit Schedule
Private |  |  | Part V
Apt / Type | NIA Sqft | Rent pm | Council Rent | Council Price |  |  | Apt / Type | # of units | % of units | Rent Roll | % rent roll | Rent psf NIA
Studio | 500 | 1100 | 875 | 200000 |  |  | Studio | 100 | 20% | 105500 | 10.78% | 26.4
1 Bed Apt Type.1 | 600 | 1500 | 1200 | 240000 |  |  | 1 Bed Apt Type.1 | 100 | 20% | 147000 | 15.03% | 30
1 Bed Apt Type 2 | 650 | 1600 | 1275 | 260000 |  |  | 1 Bed Apt Type 2 | 50 | 10% | 76750 | 7.846% | 29.5385
2 Bed Apt Type 1 | 750 | 2200 | 1750 | 300000 |  |  | 2 Bed Apt Type 1 | 50 | 10% | 110000 | 11.24% | 35.2
2 Bed Apt Type 2 | 800 | 2400 | 1925 | 320000 |  |  | 2 Bed Apt Type 2 | 100 | 20% | 240000 | 24.53% | 36
3 Bed Apt Type 1 | 1000 | 3000 | 2400 | 400000 |  |  | 3 Bed Apt Type 1 | 50 | 10% | 144000 | 14.72% | 36
3 Bed Apt Type 2 | 1100 | 3100 | 2475 | 440000 |  |  | 3 Bed Apt Type 2 | 50 | 10% | 155000 | 15.84% | 33.8182
[7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Accomodation Schedule
Private | [6 empty] | Part V
Block | Apt / Type | # of units | NIA sqft | Rent Roll pm |  |  | Block | Apt / Type | # of units | NIA sqft | Rent Roll pm | Council GDV
1 | Studio | 40 | 20000 | 44000 |  |  | 1 | Studio | 10 | 5000 | 8750 | 0
1 | 1 Bed Apt Type.1 | 50 | 30000 | 75000 |  |  | 2 | 1 Bed Apt Type 2 | 10 | 6500 | 12750 | 0
2 | 1 Bed Apt Type 2 | 40 | 26000 | 64000 |  |  | 3 | 3 Bed Apt Type 1 | 10 | 10000 | 24000 | 0
2 | 2 Bed Apt Type 1 | 50 | 37500 | 110000 |  |  | 4 | Studio | 10 | 5000 | 8750 | 0
3 | 3 Bed Apt Type 1 | 40 | 40000 | 120000 |  |  | 5 | 1 Bed Apt Type.1 | 10 | 6000 | 12000 | 0
3 | 2 Bed Apt Type 2 | 50 | 40000 | 120000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 3 Bed Apt Type 2 | 50 | 55000 | 155000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Studio | 40 | 20000 | 44000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 1 Bed Apt Type.1 | 40 | 24000 | 60000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 2 Bed Apt Type 2 | 50 | 40000 | 120000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Total |  | 450 | 332500 | 912000 |  |  | Total |  | 50 | 32500 | 66250 | 0
Block Schedule
Block | # of units | # of rented units | NIA sqft | GIA sqft |  | Efficiency | U/G PS | Private Rented | Rent Roll pm | Part V Rented | PV RR | Construct Phase
1 | 100 | 100 | 55000 | 72000 |  | 76.39% | 100 | 90 | 119000 | 10 | 8750 | 1
2 | 100 | 100 | 70000 | 80000 |  | 87.5% | 100 | 90 | 174000 | 10 | 12750 | 1
3 | 100 | 100 | 90000 | 105000 |  | 85.71% | 100 | 90 | 240000 | 10 | 24000 | 1
4 | 100 | 100 | 80000 | 93000 |  | 86.02% | 100 | 90 | 199000 | 10 | 8750 | 1
5 | 100 | 100 | 70000 | 80000 |  | 87.5% | 100 | 90 | 180000 | 10 | 12000 | 2
Total | 500 | 500 | 365000 | 430000 |  | 84.88% | 500 | 450 | 912000 | 50 | 66250 | 2
Construction Phase Inputs / Outputs
Construction Phase Schedule
Phase | Con. Start | Months Build | Con. End | Rough Hard Cost | # units constr. | Cost Allocation | 3 | # of rented units | GIA sqft | U/G PS | Rent Roll pm | PV RR
1 | 2020-06-01 | 14 | 2021-08-01 | 75400000 | 400 | 81.29% | 2021-05-01 | 400 | 350000 | 400 | 732000 | 54250
2 | 2020-10-01 | 15 | 2022-01-01 | 17350000 | 100 | 18.71% | 2021-10-01 | 100 | 80000 | 100 | 180000 | 12000
3 | 2021-02-01 | 16 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2021-06-01 | 18 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0% | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2021-10-01 | 20 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0% | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2020-06-01 | 19 | 2022-01-01 | 92750000 | 500 |  |  | 500 | 430000 | 500 | 912000 | 66250
Method of Part V Disposal
Rent to Council
Formulas:
Council Rent = EDATE([NIA Sqft],[Rent pm])
Apt / Type = EDATE([Council Rent],-I52)
NIA Sqft = EDATE([NIA Sqft, row above],4)
NIA Sqft = MIN(C53:[NIA Sqft, row above])
Rent pm = DATEDIF([NIA Sqft],[Council Rent],"m")
Note on E6: Mark Morgan: Council Rent PCM
Note on F6: Mark Morgan: Council price per apartment
Note on I39: Mark Morgan: Underground Parking Spaces